## Hoja 1
CODIGO | NOMBRE |  |  |  | PUESTO | DISPONIBILIDAD AL DIA | COSTO AL DIA |  | DIAGRAMA DE GANTT CARNES S.A.S
101 | FRANCIS ALEJANDRO MENA RIOS |  |  |  | GERENTE-TESTER | 2 HORAS | 60000
102 | JOSE ANDREI PINTO AVILA |  |  |  | DESARROLLADOR-TESTER | 2 HORAS | 40000
Completado
En proceso
| Por realizar | [7 empty] | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
CODIGO | ACTIVIDAD | OPTIMISTA | MAS PROBABLE | PESIMISTA | TIEMPO ESTIMADO(DIAS) | PREDECESORAS | ENCARGADO | PRESUPUESTO | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
OG | Implementar un aplicativo para la empresa Carnes S.A.S. para la sistematización del proceso de inventarios y pedidos.
OE1 | Obtener los datos de producto, cleintes e historial de pedidos de la empresa Carnes S.A.S.
OE1-A | Definir problemas | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 101 | 60000 | bar: AGOSTO 28
OE1-B | Definir métricas de éxito | 1 | 1 | 2 | 1 | OE1-A | 101 | 60000 | bar: AGOSTO 31
OE1-C | Establecer riesgo | 1 | 1 | 2 | 1 | OE1-B | 101 | 60000 | bar: SEPTIEMBRE 1
OE1-D | Establecer alcances | 1 | 1 | 2 | 1 | OE1-C | 101 | 60000 | bar: SEPTIEMBRE 2
OE1-E | Establecer limitaciones | 1 | 2 | 2 | 2 | OE1-D | 101 | 120000 | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
OE1-F | Definir características de la empresa | 1 | 1 | 2 | 1 | OE1-E | 101 | 60000 | bar: SEPTIEMBRE 7
OE1-G | Obtener base de datos con los productos de la empresa | 2 | 4 | 5 | 4 | OE1-F | 101 | 240000 | bar: SEPTIEMBRE 7
OE2 | Diseñar un plan de desarrollo del aplicativo con cada uno de los casos de uso, requerimientos funcionales, limitaciones y alcance
OE2-A | Definir metodología | 1 | 1 | 2 | 1 | OE1 | 101 | 60000 | bar: SEPTIEMBRE 8
OE2-B | Diseñar mockups de las vistas de la aplicación | 2 | 3 | 4 | 3 | OE2-A | 101 | 180000 | bar: SEPTIEMBRE 9 to SEPTIEMBRE 11
OE2-C | Hacer requerimientos funcionales | 2 | 3 | 4 | 3 | OE2-B | 101 | 180000 | bar: SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 16
OE2-D | Realizar introducción – IEEE | 1 | 2 | 3 | 2 | OE2-C | 101 | 120000 | bar: SEPTIEMBRE 17 to SEPTIEMBRE 18
OE2-E | Realizar diagramas de casos de uso | 2 | 3 | 4 | 3 | OE2-C | 101 | 180000 | bar: SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 23
OE2-F | Realizar diagramas en actividades de cliente | 2 | 3 | 4 | 3 | OE2-C | 101 | 180000 | bar: SEPTIEMBRE 24 to SEPTIEMBRE 25; SEPTIEMBRE 28
OE2-G | Realizar diagramas en actividades administrador | 2 | 3 | 4 | 3 | OE2-C | 101 | 180000 | bar: SEPTIEMBRE 29 to OCTUBRE 1
OE2-H | Realizar diagrama relacional | 2 | 3 | 4 | 3 | OE2-C | 101 | 180000 | bar: OCTUBRE 2; OCTUBRE 5 to OCTUBRE 6
OE3 | Desarrollar el aplicativo siguiendo con todos los requerimientos, casos de uso, alcances y limitaciones previamente establecidas, cumpliendo con todos los objetivos y requerimientos, y probar el mismo para obtener necesidades y sugerencias de parte del cliente para su mejor funcionamiento
OE3-A | Comenzar con el desarrollo del primer prototipo | 1 | 1 | 1 | 1 | OE2 | 102 | 40000 | bar: OCTUBRE 7
OE3-B | Creación de módulos | 10 | 14 | 20 | 14 | OE3-A | 102 | 560000 | bar: OCTUBRE 7 to OCTUBRE 9; OCTUBRE 13 to OCTUBRE 16; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 23; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 27
OE3-C | Inicio de sesión | 8 | 9 | 10 | 9 | OE3-B | 102 | 360000 | bar: OCTUBRE 15 to OCTUBRE 16; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 23; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 27
OE3-D | Inventario de productos(administrador) | 8 | 9 | 10 | 9 | OE3-C | 102 | 360000 | bar: OCTUBRE 15 to OCTUBRE 16; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 23; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 27
OE3-E | Selección de productos del cliente | 8 | 9 | 10 | 9 | OE3-D | 102 | 360000 | bar: OCTUBRE 15 to OCTUBRE 16; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 23; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 27
OE3-F | Pedidos | 8 | 9 | 10 | 9 | OE3-E | 102 | 360000 | bar: OCTUBRE 15 to OCTUBRE 16; OCTUBRE 19 to OCTUBRE 23; OCTUBRE 26 to OCTUBRE 27
OE3-G | Cargar base de datos en MySQL | 2 | 3 | 4 | 3 | OE1-G;OE3-E | 102 | 120000 | bar: OCTUBRE 28 to OCTUBRE 30
OE3-H | Interconectar los modulos | 5 | 6 | 7 | 6 | OE3-E | 102 | 240000 | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 6; NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 10
OE3-I | Entrega de primer prototipo | 1 | 1 | 2 | 1 | OE3-H | 102 | 40000 | bar: NOVIEMBRE 11
OE3-J | Pruebas y correciones | 5 | 8 | 10 | 8 | OE3-I | 101-102 | 800000 | bar: NOVIEMBRE 12 to NOVIEMBRE 13; NOVIEMBRE 17 to NOVIEMBRE 20; NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 24
OE4 | Implementar la aplicacion y poner en funcionamiento de manera real
OE4-A | Entrega final | 1 | 1 | 1 | 1 | OE3 | 101-102 | 100000 | bar: NOVIEMBRE 25
[6 empty] | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | 5260000